## 1.견적서
견 적 서
엑시트몰(Exit Mall) — B2B 재고 위탁·배송대행 통합 운영 플랫폼 구축 사업
■ 발 주 처
회 사 명 | (주)○○○○
대 표 자 | ○○○
주 소
담 당 자
■ 공 급 자
상 호 | 에스티리테일
대 표 자 | 이성택
주 소
연 락 처
■ 견 적 금 액 (지인 특별가 — 기존 금액 유지 / 현재 구현 범위 포함)
공급가액 | 3000000 | (VAT 별도)
부 가 세 | 300000 | (VAT 10%)
합 계 | 3300000 | (VAT 포함)
■ 서 버 운 영 비 (개발비 별도 — 3개월 단위 청구)
구성 | Vercel Pro ($20/월) + 운영 버퍼 ($8/월) = $28/월
3개월 공급가액 | 126,000원 ($28 × 3개월 × 1,500원)
부 가 세 | 12,600원 (VAT 10%)
3개월 합계 | 138,600원 (VAT 포함)
청구 방식 | 3개월 종료 시 전자세금계산서 발행 / Supabase Pro 전환 시 별도 협의
■ 최 종 견 적 금 액 (기능 개발 + 서버 운영비 3개월 / 금액 변동 없음)
기능 개발비 | 3300000 | (VAT 포함 / 계약금 50%→잔금 50%)
서버 운영비 (3개월) | 138600 | (VAT 포함 / 3개월 단위 별도 청구)
최 종 합 계 | 3438600 | (VAT 포함 전체 / 계약 시 총 예상 지출)
■ 참 고 — 시 장 가 대 비
시장가 (위시켓 기준) | 21,300,000원
지인 특별가 (본 견적) | 3,000,000원 (개발비 / 서버비 별도)
할 인 금 액 | 18,300,000원 (85.9% 할인)
■ 견 적 조 건
작 성 일 | 2026년 5월 23일
견적유효기간 | 발행일로부터 30일
납품 범위 | 7개 기능 패키지 전체 + 현재 구현 기능 포함 (마이그레이션 63개, 서버 액션 78개+, 페이지/컴포넌트 141개)
하자보수 | 납품 완료일로부터 6개월 (기능 결함 무상 수정)
추가 개발 | 기능 추가 및 유지보수는 별도 협의 (시장 단가 적용)
결제 조건 | 계약금 50% / 잔금 50% (납품 완료 후)
상기와 같이 견적합니다.
에스티리테일 / 대표 이 성 택 (인)

## 2.기능패키지산정
기 능 패 키 지 산 정 내 역 (7 Packages / Current Scope)
Git 커밋·DB 마이그레이션 63개·서버 액션 78개+·페이지/컴포넌트 141개 교차 분석 기반 / 작성: 2026-05-23
기능 패키지 | 마이그레이션 | 서버 액션 | 페이지/컴포넌트 | 총 파일
7개 | 63개 | 78개+ | 141개 | 327개+
No. | 패키지명 | 납품 내용 | 구현 시기 | 파일 | 금액(원, VAT별도)
P1 | 기반 인프라 & 인증 시스템 | Next.js + Supabase 셋업 + DB 스키마 + RLS 보안 정책 + 미들웨어 역할/그룹 게이트 + 회원가입·로그인·아이디찾기·비밀번호 재설정 + 반려 회원 재신청 + Zod 한국어 에러 메시지 + 보안 헤더·RPC 중심 권한 검증 | 04.22~05.18 | 35 | 375000
P2 | 쇼핑몰 & 충전/결제 시스템 | 상품 목록·장바구니·1인 구매한도 검사 + 재고 수량 기반 장바구니 차단 + 상품 구매 검토요청 및 예치금 차감 승인 + 예치금 가용/예약 분리 + 충전 신청/승인 + 배송대행 배송비는 별도 정산 안내로 정책 정리 | 04.22~05.20 | 34 | 450000
P3 | 관리자 백오피스 | 통합 운영 대시보드(가입·입금·구매·배송·입고·CS 큐) + 회원 관리·승인/반려·그룹/연락처 변경 + 상품 CRUD·소프트 삭제/복원·대량 등록 + 구매/배송/입고/CS 최근 활동 통합 조회 + Realtime 대시보드 갱신 + 빠른 이동 | 04.22~05.23 | 62 | 480000
P4 | 재고 관리 & 배송대행 시스템 | 재고 주문(stock_orders) 승인/반려/취소 + 보유 재고 가용/예약 분리·입출 이력 타임라인 + 엑시트몰 배송대행과 사입재고 배송대행 분리 + CJ 엑셀 파서·송장 재업로드·송장 다운로드·CJ 조회 + 상품명/옵션명 공백 무시 매칭 + 배송비 예치금 미차감 | 05.06~05.20 | 68 | 700000
P5 | 상품 대량 등록 & 커스텀/사입 재고 | 상품 엑셀 대량 업로드(미리보기→확정) + 커스텀 재고 CRUD 및 이동 감사 로그 + 사입재고 FIFO 배정·pending 예약·승인 차감 + 관리자 수기 사입재고 로트 추가/수정 + 예약 수량 보호 + 변경 이력 기록 | 05.11~05.22 | 42 | 410000
P6 | 입고 요청 & CS 문의 게시판 | 입고 요청 작성·목록·상세·첨부·댓글·상태 관리 + 입고 요청 Realtime 미읽음 배지 + 검색 RPC + 교환/반품 및 CS 문의 비공개 게시판 + CS 유형/참고번호/선택 첨부/댓글/상태 추적 + 사용자·관리자 unread 배지 및 group2 접근 허용 | 05.12~05.18 | 48 | 300000
P7 | 사용자 그룹 & 가이드북 | Group1/Group2 메뉴·기능 권한 분리 + 그룹별 서버 액션 가드와 미들웨어 redirect + 가이드 배너·그룹별 사용자 가이드·관리자 가이드 + FAQ CRUD·마크다운·카테고리·seed 안정화 + 사용자 헤더/배송대행 드롭다운 및 템플릿 안내 정비 | 05.14~05.23 | 38 | 285000
공 급 가 액 (Sub-total) |  |  |  |  | 3000000
부 가 세 (VAT 10%) |  |  |  |  | 300000
합 계 (Grand Total / VAT 포함) |  |  |  |  | 3300000
■ 패키지별 핵심 가치 요약 (클라이언트 설명용)
No. | 패키지명 | 핵심 가치
P1 | 기반 인프라 & 인증 시스템 | 서비스 기반·권한·보안·인증을 완성해 운영 가능한 폐쇄몰의 뼈대를 제공
P2 | 쇼핑몰 & 충전/결제 시스템 | 상품 구매, 예치금, 장바구니 재고 차단까지 실제 거래 흐름을 안정화
P3 | 관리자 백오피스 | 운영자가 오늘 처리할 업무를 한 화면에서 파악하고 회원·상품·업무를 관리
P4 | 재고 관리 & 배송대행 시스템 | 엑시트몰/사입재고 배송대행을 분리하고 재고·송장·매칭 흐름을 자동화
P5 | 상품 대량 등록 & 커스텀/사입 재고 | 대량 상품 등록과 비표준/사입 재고까지 운영자가 직접 보정할 수 있게 확장
P6 | 입고 요청 & CS 문의 게시판 | 입고 요청과 CS 문의를 각각 비공개 업무 채널로 분리해 고객 응대 누락 방지
P7 | 사용자 그룹 & 가이드북 | 고객군별 메뉴와 가이드/FAQ를 분리해 온보딩과 운영 안내를 체계화

## 3.납품범위
납 품 범 위 확 인 서 (마 일 스 톤 기 반)
Git 커밋·DB 마이그레이션(63개)·서버 액션(78개+)·페이지/컴포넌트(141개) 교차 분석 / 2026-05-23 기준
총 패키지 | 마이그레이션 | 서버 액션 | 파일(컴포넌트) | 개발 기간
7개 | 63개 | 78개+ | 141개 | 31일
No. | 패키지명 | 구현 날짜 | 파일 | 금액 | 납품 내용 (상세)
P1 | 기반 인프라 & 인증 시스템 | 04.22~05.18 | 35 | 375000 | • Next.js 14 + Supabase 프로젝트 셋업, Vercel 배포 구조 • profiles/products/orders/deposit/stock/order_uploads/inbound/support 등 DB 기반 구성 • RLS 보안 정책, Storage private bucket, RPC 중심 쓰기 흐름 • 회원가입·로그인·승인대기·반려 재신청·아이디찾기·비밀번호 재설정 • 사용자 그룹별 접근 제어와 관리자/사용자 라우트 게이트 • Zod 기반 서버 검증과 한국어 오류 메시지
P2 | 쇼핑몰 & 충전/결제 시스템 | 04.22~05.20 | 34 | 450000 | • 상품 목록, 품절/품절임박 표시, 장바구니 상태 유지 • 1인 구매한도와 현재 재고를 함께 반영한 장바구니 수량 제한 • 재고 부족 상품 주문 버튼 비활성화와 행별 안내 메시지 • 상품 구매 검토 요청, 관리자 승인 시 예치금 차감과 재고 적립 • 예치금 충전 신청/승인/반려, 가용액/검토대기 예약 표시 • 배송대행 배송비는 예치금 차감 없이 안내 금액으로 분리
P3 | 관리자 백오피스 | 04.22~05.23 | 62 | 480000 | • 관리자 통합 운영 대시보드: 가입/입금/구매/배송/입고/CS 큐 집계 • 최근 업무 이벤트 통합 테이블과 빠른 이동 링크 • 회원 목록/상세, 상태·그룹·연락처·잔액·임계값 관리 • 상품 CRUD, 이미지 업로드, 소프트 삭제/복원, 엑셀 대량 등록 • 구매 승인, 배송대행 검토, 입고리스트/CS 상세 처리 화면 • Realtime 이벤트로 운영 대시보드 자동 갱신
P4 | 재고 관리 & 배송대행 시스템 | 05.06~05.20 | 68 | 700000 | • stock_orders 기반 구매 요청/승인/반려/취소와 보유 재고 적립 • user_inventory 및 custom_inventory 가용/예약/총 보유 수량 관리 • 엑시트몰 배송대행과 사입재고 배송대행 메뉴/라우트 완전 분리 • CJ 엑셀 양식 파서, 템플릿 불일치 안내, 송장 재업로드/다운로드 • CJ 배송조회 버튼과 배송 완료 처리 • 상품명·옵션명 공백 무시 매칭, 중복 후보 방어, 배송비 별도 정산
P5 | 상품 대량 등록 & 커스텀/사입 재고 | 05.11~05.22 | 42 | 410000 | • 상품 엑셀 대량 업로드: 미리보기 검증 후 확정 반영 • 비표준 상품명 기반 커스텀 재고 추가/조정/삭제 및 감사 로그 • 사입재고 로트 FIFO 배정, pending 예약, 승인 시 로트 차감 • 관리자 수기 사입재고 로트 추가/수정 UI • pending 예약 수량보다 낮은 수량 수정 방지 • 예약 중 로트의 상품명/옵션 변경 방지 및 변경 이력 기록
P6 | 입고 요청 & CS 문의 게시판 | 05.12~05.18 | 48 | 300000 | • 입고 요청: 목록/작성/상세/첨부/댓글/상태 변경/취소 • 입고 요청 첨부 signed URL, 댓글 10분 수정, Rate Limit, 검색 RPC • 교환/반품 및 CS 문의: 유형, 참고번호, 본문, 선택 첨부 등록 • CS 문의 관리자 상태 전환(접수/처리중/완료/취소)과 댓글 답변 • 입고/CS 각각 별도 미읽음 배지와 Realtime 갱신 • group1/group2 모두 CS 문의 접근 가능
P7 | 사용자 그룹 & 가이드북 | 05.14~05.23 | 38 | 285000 | • 사용자 그룹 Group1/Group2 분리와 승인 시 그룹 선택 • group2는 사입재고 배송대행, 입고리스트, CS, 가이드, 계정 중심 메뉴만 노출 • 그룹별 서버 액션 가드로 직접 호출 방어 • 첫 로그인 가이드 배너와 닫기 상태 영구 저장 • 그룹별 사용자 가이드와 관리자 가이드, FAQ CRUD/마크다운/카테고리 • 사용자 내비게이션 정리, 배송대행 드롭다운 통합, FAQ seed 안정화

## 4.서버운영비
서 버 운 영 비 안 내 (별 도)
개발비(300만원)와 별도 / 3개월 단위 청구 / VAT 별도 / 기준환율 $1 = 1,500원 (2026-05-23)
항목 | 월 요금(USD) | 월 요금(원) | 3개월(USD) | 3개월(원)
Vercel Pro | $20 | 30000 | $60 | 90000
운영 버퍼 | $8 | 12000 | $24 | 36000
소 계 (공급가액) |  | $28 | 42000 | 126000
부 가 세 (VAT 10%) |  |  |  | 12600
3개월 합계 (VAT 포함) |  |  |  | 138600
■ 청 구 조 건
청구 단위 | 3개월 단위 (분기별 청구)
청구 금액 | 공급가액 126,000원 + VAT 12,600원 = 138,600원 / 3개월
월 환산 | 월 42,000원 ($28 × 1,500원 / VAT 별도)
적용 환율 | $1 = 1,500원 (2026-05-23 기준 / 환율 변동 시 재산정)
포함 항목 | Vercel Pro ($20/월) + 운영 버퍼 ($8/월)
미포함 항목 | Supabase (현재 Free 플랜 / 추후 Pro 전환 시 별도 협의)
세금계산서 | 3개월 종료 시점에 전자세금계산서 발행
서버 계정 | 공급자(에스티리테일)가 Vercel 계정 직접 관리 / 계약 종료 시 접근 권한 이전
■ 향후 Supabase Pro 전환 시 예상 비용 (참고)
구성 | 월 $ | 월 원화 | 3개월 원화
현재 (Vercel Pro + 버퍼) | $28 | 42000 | 126000
Supabase Pro 추가 후 | $53 | 79500 | 238500